## Foglio1
Codice | Codice Esterno | Area | Gpon Attestazione | Nome Splitter Pfs | Codice Ordine Olo | Descrizione | Cliente | Inizio Appuntamento | Tecnico | Stato | Nome Pte | Indirizzo | Tecnico (TechnicianName) | Data Apertura | Data Chiusura | Numero Note | Numero Allegati | Anomalia Scarico Materiale | Comune | Provincia | Ripetuta | Id Risorsa | Identificativo Del Pop | Id Building | Cluster | Codice Operatore | Codice Progetto | Stato Edificio | Risorse
DEL1003534340 | 4224696945522175160 | SICILIA | SR_01/SKY_0047 | SR_01/06e34-SP_04 | 0424489367598693 | Attivazione con Appuntamento | SANTO COLTILETTI | 09/08/2025 08:30 | DIBARTOLOMENO.111927 | Sospesa | SR_01/06e34/I754_VIA DEI SERVI DI MARIA_46_1 |  | Daniele Di Bartolomeno | 31/07/2025 17:36 | 09/08/2025 10:06 | 2 | 0 |  | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945522175160 | SR_01 | 19_089_089017_8000969302_46 | A&B | SKY |  | RFA | 1
DEL1003543894 |  | SICILIA |  |  | ENE_00000683867 | Sopralluogo | GAETANO SALEMI | 09/08/2025 08:30 |  | Espletamento OK |  |  |  | 04/08/2025 12:46 | 06/08/2025 08:58 | 2 | 0 | NO | NOTO | Siracusa | 2 |  | SRBJA | 19_089_089013_8001005512_3 | C&D | Enel Energia S.p.a. |  |  | 0
DEL1003546477 | 4224696945525458534 | SICILIA | SR_01/EOF_0086 | SR_01/03e31-SP_09 | OPT-00000000027732 | Migrazione | Natascia Di Trapani | 09/08/2025 08:30 | DIBARTOLOMENO.111927 | Espletamento OK | SR_01/03e31/I754_VIA BRENTA_12_1_A |  | Daniele Di Bartolomeno | 05/08/2025 09:16 | 09/08/2025 08:58 | 2 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945525458534 | SR_01 | 19_089_089017_8000970503_12 | A&B | Optima |  | RFA | 1
DEL1003548369 | 4224696945527778196 | SICILIA | SR_01/EOF_0127 | SR_01/06w41-SP_13 | LDOS154972 | Attivazione con Appuntamento | SEBASTIANO SCALORA | 09/08/2025 08:30 | AQUADARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/06w41/I754_VIA VINCENZO BORDONE_5 |  | Quadarella Andrea | 05/08/2025 18:26 | 09/08/2025 12:18 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945527778196 | SR_01 | 19_089_089017_8001296662_5 | A&B | Tiscali | TIS_20170403_000000001 | Bassa DensitÃ | 1
DEL1003550319 | 4224696945489503618 | SICILIA | SR_09/EOF_0011 | SR_09/01e11-SP_02 | OPI_3700163 | Attivazione con Appuntamento | JESSICA ANDALORO | 09/08/2025 08:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_09/01e11/SR_09/01e11/D636_050 |  | CRMAZZARELLA.111927 | 06/08/2025 12:16 | 09/08/2025 10:08 | 4 | 0 | NO | FLORIDIA | Siracusa | 1 | 4224696945489503618 | SR_09 | 19_089_089009_8001077457_18E | AGF | Vodafone | VF-MIG-CBV2 | Bassa DensitÃ | 1
DEL1003551212 | 4224696945530037238 | SICILIA | SR_01/WIN_0106 | SR_01/01w34-SP_09 | WN_9002076620 | Attivazione con Appuntamento | FABIO DANIELE | 09/08/2025 08:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/01w34/I754_VIALE TERACATI_158_A |  | CRMAZZARELLA.111927 | 06/08/2025 16:36 | 09/08/2025 11:58 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945530037238 | SR_01 | 19_089_089017_8001005525_158 | A&B | Wind | WIN_20181218_0000000012 | RFA | 1
DEL1003552504 | 4224696945530039171 | SICILIA | SR_01/VOD_0066 | SR_01/03e14-SP_06 | OPI_AP_184811 | Attivazione con Appuntamento | RICARDO DAVI DOS SANTOS STRAZZABOSCO | 09/08/2025 08:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/03e14/I754_VIA CIANE_21_1_B |  | CRMAZZARELLA.111927 | 07/08/2025 05:46 | 09/08/2025 08:08 | 2 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945530039171 | SR_01 | 19_089_089017_8000970469_21 | A&B | Vodafone |  | RFA | 1
DEL1003554879 | 4224696945531704585 | SICILIA | SR_11/EOF_0001 | SR_11/01e14-SP_01 | ILA_1754586922343 | Attivazione con Appuntamento | ANNA REALE | 09/08/2025 08:30 | AQUADARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_11/01e14/SR_11/01e14/B603_030 |  | Quadarella Andrea | 07/08/2025 20:06 | 09/08/2025 11:08 | 3 | 0 | NO | CANICATTINI BAGNI | Siracusa | 0 | 4224696945531704585 | SR_11 | 19_089_089005_8000910278_50 | AGF | ILIAD |  | Bassa DensitÃ | 1
DEL1003554917 | 4224696945531704359 | SICILIA | SR_01/WIN_0017 | SR_01/02e12-SP_01 | WN_9002078037 | Attivazione con Appuntamento | CLAUDIO ROSSITTO | 09/08/2025 08:30 | AQUADARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/02e12/I754_VIA ESTONIA_12_1 |  | Quadarella Andrea | 07/08/2025 20:26 | 09/08/2025 13:48 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945531704359 | SR_01 | 19_089_089017_8000970275_12 | A&B | Wind | WIN_20240724_0000000025 | RFA | 1
DEL1003556273 | 4224696945532981515 | SICILIA | SR_01/WIN_0015 | SR_01/01e34-SP_01 | WN_9002078551 | Attivazione con Appuntamento | FILOMENA AMLETO | 09/08/2025 08:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/01e34/I754_VIALE TEOCRITO_129_B |  | CRMAZZARELLA.111927 | 08/08/2025 10:56 | 09/08/2025 14:08 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945532981515 | SR_01 | 19_089_089017_8001005529_129 | A&B | Wind | WIN_20181218_0000000012 | RFA | 1
DEL1003551261 | 4224696945530037349 | SICILIA | SR_01/VOD_0165 | SR_01/05e14-SP_07 | OPI_3721828 | Attivazione con Appuntamento | SERVICE | 09/08/2025 11:30 | DIBARTOLOMENO.111927 | Espletamento OK | SR_01/05e14/I754_PIAZZALE STAZIONE CENTRALE_12 |  | Daniele Di Bartolomeno | 06/08/2025 16:46 | 09/08/2025 13:28 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945530037349 | SR_01 | 19_089_089017_8000912605_12 | A&B | Vodafone |  | Bassa DensitÃ | 1
DEL1003554425 | 4224696945531703628 | SICILIA | SR_01/EOF_0014 | SR_01/01e22-SP_03 | COC_90000000182328 | Attivazione con Appuntamento | CARMELA SCIBILIA | 09/08/2025 11:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/01e22/I754_VIA ZAPPALÀ_4_1 |  | CRMAZZARELLA.111927 | 07/08/2025 16:56 | 09/08/2025 08:18 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945531703628 | SR_01 | 19_089_089017_8000969083_4 | A&B | Connecting Project srl |  | RFC | 1
DEL1003554863 | 4224696945531704345 | SICILIA | SR_01/WIN_0093 | SR_01/03e33-SP_05 | WN_9002077996 | Attivazione con Appuntamento | MARCO SOZZI | 09/08/2025 11:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/03e33/I754_VIA MONSIGNOR GIACOMO CARABELLI_30_1 |  | CRMAZZARELLA.111927 | 07/08/2025 19:56 | 09/08/2025 14:28 | 4 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945531704345 | SR_01 | 19_089_089017_8000916425_30 | A&B | Wind | WIN_20181218_0000000012 | RFA | 1
DEL1003556613 | 4224696945527780749 | SICILIA | SR_01/ILD_0058 | SR_01/06w31-SP_11 | ILA_1754389850558 | Attivazione con Appuntamento | ANDREA SCHIAVONE | 09/08/2025 11:30 | AQUADARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/06w31/I754_VIA ACHILLE ADORNO_15A_1_A |  | Quadarella Andrea | 08/08/2025 12:26 | 09/08/2025 13:48 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 1 | 4224696945527780749 | SR_01 | 19_089_089017_8000970087_15A | A&B | ILIAD |  | RFA | 1
DEL1003556099 | 4224696945531704712 | SICILIA | SR_01/EOF_0059 | SR_01/06e44-SP_09 | FW_SP0000001630481 | Attivazione con Appuntamento | ANGELA GAROFALO | 09/08/2025 14:30 | CRMAZZARELLA.111927 | Espletamento OK | SR_01/06e44/I754_VIALE ALGERI_108_1 |  | CRMAZZARELLA.111927 | 08/08/2025 09:56 | 09/08/2025 15:18 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 0 | 4224696945531704712 | SR_01 | 19_089_089017_8000970071_108 | A&B | Fastweb | Attivazione BS | RFA | 1
DEL1003556519 | 4224696945526860198 | SICILIA | SR_01/VOD_0128 | SR_01/01e44-SP_05 | OPI_3719064 | Attivazione con Appuntamento | SEZIONE INVESTIGATIVA DI GAETA | 09/08/2025 14:30 | DIBARTOLOMENO.111927 | Espletamento OK | SR_01/01e44/I754_VIALE TICA_149_F |  | Daniele Di Bartolomeno | 08/08/2025 11:56 | 09/08/2025 10:18 | 3 | 0 | NO | SIRACUSA | Siracusa | 1 | 4224696945526860198 | SR_01 | 19_089_089017_8001295239_149 | A&B | Vodafone |  | RFA | 1